**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | С 17.09.2024 по 25.10.2024 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | С 19.10.2024 по 25.10.2024 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | С 08.10.2024 по 18.10.2024 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Подготовка отчета об ОВОС  | С 17.09.2024 по 25.10.2024 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики БеларусьЗатрагиваемых сторон\* |  С 26.10.2024 по 24.11.2024включительно (не менее 30 календарных дней)не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС |  С 19.11.2024 по 24.11.2024 (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям |  С 25.11.2024 по 27.11.2024 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 29.11.2024 по 29.12.2024 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности |  С 30.12.2024 по 22.01.2025 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

*\*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие*

**Заказчик планируемой деятельности:** Открытое акционерное общество «Бумажная фабрика «Спартак» (ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»).

##### Адрес: Республика Беларусь, ул. Фабричная 26, Шклов, инд. 213004.

**Тел**: + 375 (2239) 71 306

**Е-mail**:  info@bfs.by